## Sheet1
项目 | 部门 | 功能 | 负责人 | 执行人 | 测试人员 | 开始时间 | 提交时间 | 备注
运营支撑 | web前端 | 开发统一登录注册web版SDK供百田网和各个页游接入 | 朱玉韵 | 黄光耀 |  | 2017-06-12
|  | 统一各页游flash父页面play.html |  | 黄光耀 |  | 2017-06-12
|  | 快速登录功能 |  | 黄光耀 |  | 2017-06-12
|  | 充值中心对第三方登录激活账户进行标识功能 |  | 王文杰
|  | 账户中心增加游戏名找回密码功能 |  | 王文杰
| 后端 | 提供普通登录接口 | 张剑锋 |  |  |  |  | 奥拉、龙斗士有电信和网通
提供游戏名登录接口
提供快速注册接口
提供实名注册接口
|  | 提供QQ登录接口 | [5 empty] | 奥拉、龙斗士有电信和网通
提供快速登录接口
充值中心对第三方登录激活账户进行标识功能
账户中心增加游戏名找回密码功能
美术 | 市场部 | 设计统一登录注册通用样式布局 | 吕碧雯、莫水韬 | 刘思飞 |  | 2017-06-12
奥拉星 | 开发 | 接入统一登录注册web SDK | 彭琼稼 |  |  |  |  | 需等运营支撑开发完毕
|  | 实现旧版账号历史迁移至web | [5 empty] | 需等运营支撑开发完毕
|  | 提供根据游戏名获取多多id的后端接口 | [5 empty] | 和“运营支撑/后端/提供游戏名登录接口”功能相关
|  | 角色选择页面根据第三方登录进行特殊标识 | [5 empty] | 游戏内部优化，和本次统一web登录注册页面不冲突，可并行
| 美术 | 根据各自游戏风格，给出统一登录注册框的字体颜色以及背景颜色 | [5 empty] | 需等通用美术开发完毕
奥比岛 | 开发 | 同奥拉星 | 朱熙
| 美术 | 同奥拉星
奥雅之光 | 开发 | 同奥拉星 | 李梦冰
| 美术 | 同奥拉星
奥奇传说 | 开发 | 同奥拉星 | 李冬冬
| 美术 | 同奥拉星
奥义联盟 | 开发 | 同奥拉星 | 许铎
| 美术 | 同奥拉星
龙斗士 | 开发 | 同奥拉星 | 姚宁一
| 美术 | 同奥拉星
百田网 | 开发 | 百田网web登录页改版并接入通用SDK | 朱玉韵 | 黄光耀
| 美术 | 百田网web登录页美术样式 | 吕碧雯、莫水韬 | 刘思飞 |  | 2017-06-12